## Gantt
[9 empty] | Baseline |  | Plan |  |  |  |  | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-10-06 |  |  |  | 2025-11-03 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-05 |  |  |  | 2026-02-02 |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  |  |  | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-07 |  |  |  | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-11-02 |  |  |  |  | 2026-12-07 |  |  |  | 2027-01-04
# | Alert | Project / Version / Ticket | Key | Type | Assignee | Units | Priority | Status | Start | Finish | Start | Finish | Days | % Done | Due Date | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 |  | FS 25-26 EV |  | Project | [6 empty] | 2025/08/12 | 2026/12/05 | 344 | 0%
1-1 |  | Chassis | F22E-3553 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/09/22 | 2025/10/14 | 17 | 0% | 2025-10-14
1-1-1 |  | Design | F22E-3554 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-1-2 |  | Approval | F22E-3555 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-2 |  | Chassis tabs | F22E-3556 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/10/13 | 2025/10/21 | 7 | 0% | 2025-10-21
1-2-1 |  | Design | F22E-3557 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-2-2 |  | Approval | F22E-3558 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-3 |  | Main floor | F22E-3559 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/10/20 | 2025/11/18 | 22 | 0% | 2025-11-18
1-3-1 |  | Design | F22E-3560 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-3-2 |  | Approval | F22E-3561 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-4 |  | Floor panels | F22E-3562 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/11/17 | 2025/09/12 | 0 | 0% | 2025-09-12
1-4-1 |  | Design | F22E-3563 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-4-2 |  | Approval | F22E-3564 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-5 |  | Anti-intrusion plate | F22E-3565 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/08/12 | 2025/12/16 | 91 | 0% | 2025-12-16
1-5-1 |  | Design | F22E-3566 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-5-2 |  | Approval | F22E-3567 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-6 |  | Skid plates | F22E-3568 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/12/01 | 2026/01/20 | 0 | 0% | 2026-01-20
1-6-1 |  | Design | F22E-3569 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-6-2 |  | Approval | F22E-3570 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-7 |  | Jackbar | F22E-3571 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/19 | 2026/10/02 | 185 | 0% | 2026-10-02
1-7-1 |  | Design | F22E-3572 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-7-2 |  | Approval | F22E-3573 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-8 |  | Impact attenuator | F22E-3574 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/09/02 | 2026/03/03 | 0 | 0% | 2026-03-03
1-8-1 |  | Design | F22E-3575 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-8-2 |  | Approval | F22E-3576 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-9 |  | Pushbar | F22E-3577 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/02/03 | 2026/03/24 | 36 | 0% | 2026-03-24
1-9-1 |  | Design | F22E-3578 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-9-2 |  | Approval | F22E-3579 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-10 |  | Safety harness | F22E-3580 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/03/23 | 2026/12/05 | 185 | 0% | 2026-12-05
1-10-1 |  | Design | F22E-3581 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-10-2 |  | Approval | F22E-3582 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-11 |  | Headrest | F22E-3583 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/11/05 | 2026/02/06 | 0 | 0% | 2026-02-06
1-11-1 |  | Design | F22E-3584 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-11-2 |  | Approval | F22E-3585 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-12 |  | Head restraint tab | F22E-3586 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/06 | 2026/09/09 | 177 | 0% | 2026-09-09
1-12-1 |  | Design | F22E-3587 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-12-2 |  | Approval | F22E-3588 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-13 |  | Driver seat | F22E-3589 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-13-1 |  | Design | F22E-3590 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-13-2 |  | Approval | F22E-3591 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-14 |  | Pedal box mounting | F22E-3592 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-14-1 |  | Design | F22E-3593 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-14-2 |  | Approval | F22E-3594 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-15 |  | Battery mount | F22E-3595 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-15-1 |  | Design | F22E-3596 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-15-2 |  | Approval | F22E-3597 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-16 |  | Body panels | F22E-3598 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-16-1 |  | Design | F22E-3599 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-16-2 |  | Approval | F22E-3600 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-17 |  | Nose cone | F22E-3601 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-17-1 |  | Design | F22E-3602 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-17-2 |  | Approval | F22E-3603 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-18 |  | Sidepods / Cooling | F22E-3604 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-18-1 |  | Design | F22E-3605 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-18-2 |  | Approval | F22E-3606 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-19 |  | Front Suspension | F22E-3607 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-19-1 |  | Design | F22E-3608 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-19-2 |  | Approval | F22E-3609 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-20 |  | Suspension plate | F22E-3610 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-20-1 |  | Design | F22E-3611 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-20-2 |  | Approval | F22E-3612 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-21 |  | Rocker | F22E-3613 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-21-1 |  | Design | F22E-3614 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-21-2 |  | Approval | F22E-3615 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-22 |  | Pushrod | F22E-3616 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-22-1 |  | Design | F22E-3617 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-22-2 |  | Approval | F22E-3618 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-23 |  | Tie rod | F22E-3619 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-23-1 |  | Design | F22E-3620 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-23-2 |  | Approval | F22E-3621 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-24 |  | Upper bearing housing | F22E-3622 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-24-1 |  | Design | F22E-3623 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-24-2 |  | Approval | F22E-3624 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-25 |  | Lower bearing housing | F22E-3625 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-25-1 |  | Design | F22E-3626 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-25-2 |  | Approval | F22E-3627 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-26 |  | Front wheel hubs | F22E-3628 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-26-1 |  | Design | F22E-3629 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-26-2 |  | Approval | F22E-3630 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-27 |  | Anti-roll bar (Carryover, if used) | F22E-3631 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-27-1 |  | Design | F22E-3632 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-27-2 |  | Approval | F22E-3633 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-28 |  | Rear wheel hubs | F22E-3634 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-28-1 |  | Design | F22E-3635 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-28-2 |  | Approval | F22E-3636 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-29 |  | Brake/sprocket | F22E-3637 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-29-1 |  | Design | F22E-3638 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-29-2 |  | Approval | F22E-3639 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-30 |  | Driveshafts | F22E-3640 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-30-1 |  | Design | F22E-3641 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-30-2 |  | Approval | F22E-3642 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-31 |  | Differential | F22E-3643 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-31-1 |  | Design | F22E-3644 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-31-2 |  | Approval | F22E-3645 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-32 |  | Wheel hub integration | F22E-3646 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-32-1 |  | Design | F22E-3647 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-32-2 |  | Approval | F22E-3648 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-33 |  | Steering wheel | F22E-3649 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-33-1 |  | Design | F22E-3650 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-33-2 |  | Approval | F22E-3651 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-34 |  | Steering column | F22E-3652 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-34-1 |  | Design | F22E-3653 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-34-2 |  | Approval | F22E-3654 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-35 |  | Steering rack | F22E-3655 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-35-1 |  | Design | F22E-3656 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-35-2 |  | Approval | F22E-3657 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-36 |  | Quick release | F22E-3658 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-36-1 |  | Design | F22E-3659 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-36-2 |  | Approval | F22E-3660 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-37 |  | Bevel box | F22E-3661 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-37-1 |  | Design | F22E-3662 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-37-2 |  | Approval | F22E-3663 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-38 |  | Battery modules / cell bricks | F22E-3664 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-38-1 |  | Design | F22E-3665 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-38-2 |  | Approval | F22E-3666 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-39 |  | Accumulator container / housing | F22E-3667 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-39-1 |  | Design | F22E-3668 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-39-2 |  | Approval | F22E-3669 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-40 |  | BMS - AMS | F22E-3670 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-40-1 |  | Design | F22E-3671 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-40-2 |  | Approval | F22E-3672 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-41 |  | Fusebox (New or redesign to EV spec) | F22E-3673 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-41-1 |  | Design | F22E-3674 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-41-2 |  | Approval | F22E-3675 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-42 |  | Precharge circuit | F22E-3676 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-42-1 |  | Design | F22E-3677 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-42-2 |  | Approval | F22E-3678 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-43 |  | Shutdown circuit (TSMS, BSPD, inertia switch) | F22E-3679 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-43-1 |  | Design | F22E-3680 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-43-2 |  | Approval | F22E-3681 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-44 |  | IMD (Insulation Monitoring Device) | F22E-3682 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-44-1 |  | Design | F22E-3683 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-44-2 |  | Approval | F22E-3684 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-45 |  | HV wiring layout | F22E-3685 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-45-1 |  | Design | F22E-3686 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-45-2 |  | Approval | F22E-3687 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-46 |  | HVIL (High Voltage Interlock Loop) integration | F22E-3688 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-46-1 |  | Design | F22E-3689 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-46-2 |  | Approval | F22E-3690 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-47 |  | TSAL (Tractive System Active Light) | F22E-3691 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-47-1 |  | Design | F22E-3692 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-47-2 |  | Approval | F22E-3693 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-48 |  | Electric motor mount | F22E-3694 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-48-1 |  | Design | F22E-3695 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-48-2 |  | Approval | F22E-3696 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-49 |  | Inverter mount | F22E-3697 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-49-1 |  | Design | F22E-3698 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-49-2 |  | Approval | F22E-3699 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-50 |  | Transmission | F22E-3700 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-50-1 |  | Design | F22E-3701 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-50-2 |  | Approval | F22E-3702 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-51 |  | Inverter plate (New; replaces rectifier tab) | F22E-3703 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-51-1 |  | Design | F22E-3704 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-51-2 |  | Approval | F22E-3705 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-52 |  | Chainguard | F22E-3706 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-52-1 |  | Design | F22E-3707 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-52-2 |  | Approval | F22E-3708 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-53 |  | Motor guard | F22E-3709 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-53-1 |  | Design | F22E-3710 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-53-2 |  | Approval | F22E-3711 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-54 |  | Battery Cooling System (Redesign if applicable) | F22E-3712 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-54-1 |  | Design | F22E-3713 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-54-2 |  | Approval | F22E-3714 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-55 |  | Chain tensioner | F22E-3715 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-55-1 |  | Design | F22E-3716 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-55-2 |  | Approval | F22E-3717 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-56 |  | 1-speed gearbox | F22E-3718 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-56-1 |  | Design | F22E-3719 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-56-2 |  | Approval | F22E-3720 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-57 |  | Loom | F22E-3721 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-57-1 |  | Design | F22E-3722 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-57-2 |  | Approval | F22E-3723 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-58 |  | CAN topology and connectors | F22E-3724 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-58-1 |  | Design | F22E-3725 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-58-2 |  | Approval | F22E-3726 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-59 |  | CAN breakout boards | F22E-3727 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-59-1 |  | Design | F22E-3728 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-59-2 |  | Approval | F22E-3729 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-60 |  | Safety switch wiring (TSMS, shutdowns) | F22E-3730 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-60-1 |  | Design | F22E-3731 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-60-2 |  | Approval | F22E-3732 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-61 |  | TSAL LED and dashboard indicators | F22E-3733 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-61-1 |  | Design | F22E-3734 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-61-2 |  | Approval | F22E-3735 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-62 |  | Throttle pedal sensor (APPS) | F22E-3736 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-62-1 |  | Design | F22E-3737 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-62-2 |  | Approval | F22E-3738 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-63 |  | Brake travel sensor | F22E-3739 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-63-1 |  | Design | F22E-3740 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-63-2 |  | Approval | F22E-3741 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-64 |  | Suspension travel sensors | F22E-3742 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-64-1 |  | Design | F22E-3743 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-64-2 |  | Approval | F22E-3744 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-65 |  | Steering angle sensor | F22E-3745 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-65-1 |  | Design | F22E-3746 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-65-2 |  | Approval | F22E-3747 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-66 |  | LV current and voltage sensors | F22E-3748 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-66-1 |  | Design | F22E-3749 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-66-2 |  | Approval | F22E-3750 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  |  |  | 0 | 0%
1-67 |  | Temperature sensors (motor, inverter, battery) | F22E-3751 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-67-1 |  | Design | F22E-3752 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/01/09 | 1 | 0% | 2026-01-09
1-67-2 |  | Approval | F22E-3753 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/02/09 | 2026/09/09 | 153 | 0% | 2026-09-09
1-68 |  | BPP | F22E-3754 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-69 |  | Lap-Time Simulation | F22E-3755 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-70 |  | Design Judging Prep | F22E-3756 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-71 |  | Cost Judging Prep | F22E-3757 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/09 | 2026/09/09 | 174 | 0% | 2026-09-09
1-72 |  | Rear Suspension | F22E-3758 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/09/01 | 2026/02/16 | 121 | 0% | 2026-02-16
1-72-1 |  | Redesign planning | F22E-3759 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/09/01 | 2025/09/12 | 10 | 0% | 2025-09-12
1-72-2 |  | Data gathering & Rulebook analysis | F22E-3760 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/09/01 | 2025/09/12 | 10 | 0% | 2025-09-12
1-72-3 |  | Concept design sketching | F22E-3761 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/09/15 | 2025/09/26 | 10 | 0% | 2025-09-26
1-72-4 |  | Detailed Design | F22E-3762 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/09/29 | 2025/11/03 | 26 | 0% | 2025-11-03
1-72-4-1 |  | Chassis Mounts | F22E-3764 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/09/29 | 2025/11/03 | 26 | 0% | 2025-11-03
1-72-4-1-1 |  | Specification | F22E-3765 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/09/29 | 2025/10/01 | 3 | 0% | 2025-10-01
1-72-4-1-2 |  | Design | F22E-3766 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/10/02 | 2025/10/10 | 7 | 0% | 2025-10-10
1-72-4-1-3 |  | Drawing and Sign-off | F22E-3767 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/10/13 | 2025/10/15 | 3 | 0% | 2025-10-15
1-72-4-1-4 |  | Material | F22E-3768 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/10/13 | 2025/10/21 | 7 | 0% | 2025-10-21
1-72-4-1-5 |  | Manufacturing | F22E-3769 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/10/22 | 2025/10/30 | 7 | 0% | 2025-10-30
1-72-4-1-6 |  | Inspection | F22E-3770 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2 | 0% | 2025-11-03
1-72-5 |  | Installation | F22E-3772 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/11/04 | 2026/02/16 | 75 | 0% | 2026-02-16
1-72-5-1 |  | Remove existing rear suspension from Sally | F22E-3773 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/11/04 | 2025/11/17 | 10 | 0% | 2025-11-17
1-72-5-2 |  | Remove existing driveshaft & differential asssembly | F22E-3774 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/11/18 | 2025/12/01 | 10 | 0% | 2025-12-01
1-72-5-3 |  | Wait for chassis manufacturing to finish | F22E-3775 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2025/12/02 | 2026/01/19 | 35 | 0% | 2026-01-19
1-72-5-4 |  | Install new chassis mounts | F22E-3776 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/20 | 2026/02/02 | 10 | 0% | 2026-02-02
1-72-5-4-1 |  | Welding | F22E-3777 | Sub-task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/01/20 | 2026/02/02 | 10 | 0% | 2026-02-02
1-72-5-5 |  | Install rear suspension & drivetrain assembly on new chassis | F22E-3778 | Task |  | 100% | Medium | To Do |  |  | 2026/02/03 | 2026/02/16 | 10 | 0% | 2026-02-16